PARQUE ACUÁTICO INFLABLE

Armenia, Quindío - Colombia

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PROYECCIÓN FINANCIERA

2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo

2. Análisis de Mercado

3. Especificaciones del Proyecto

4. Matriz de Costos

5. Matriz de Riesgos

6. Proveedores Chinos

7. Proyección Financiera

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta un análisis completo de viabilidad para la creación de un parque acuático inflable en Armenia, Quindío, Colombia.

## Indicadores Clave:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Inversión Inicial Estimada | USD $450,000 - $550,000 |
| Capacidad Operativa | 150-200 personas/día |
| Precio Entrada Promedio | $55,000 COP/adulto |
| TIR Proyectado | 32.5% anual |
| VAN a 5 años (15% descuento) | $892,000 USD |
| Payback Period | 2.8 años |
| Período Análisis | 5 años |

# 2. ANÁLISIS DE MERCADO

## 2.1 Contexto Armenia, Quindío

Armenia es la capital del departamento del Quindío, ubicada en el corazón de la región cafetera colombiana. Población estimada: 330,000 habitantes. La ciudad ha atraído inversión internacional significativa ($20 millones USD en los últimos años) y está posicionada como destino turístico estratégico.

## 2.2 Demanda Identificada

| Segmento | Descripción | Potencial |
| --- | --- | --- |
| Familias locales | Entretenimiento fin de semana | 40% |
| Turismo nacional | Paquetes desde Bogotá, Medellín | 35% |
| Escuelas/instituciones | Pasadías y eventos | 15% |
| Turismo internacional | Ruta cafetera | 10% |

## 2.3 Competencia Directa

| Competidor | Ubicación | Modelo | Precio Entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| Inflaparque Ikarus | Cundinamarca (120 km) | Inflable modular | $51,000 COP |
| Aqualand | La Tebaida (8 km) | Fijo tradicional | $45,000 COP |
| Hidrosfera | Proyecto (fase preliminar) | Fijo tradicional | N/A |

VENTAJA COMPETITIVA: Ubicación más cercana que Ikarus, costos operativos menores (inflable vs. tradicional), montaje flexible, bajo impacto ambiental.

# 3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

## 3.1 Configuración Recomendada

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Tipo | Parque acuático modular inflable |
| Área total | 30 x 35 metros (1,050 m²) |
| Módulos inflables | 23 módulos (configuración estándar) |
| Capacidad simultánea | 150-200 personas |
| Profundidad agua | 0.5 - 1.2 metros |
| Dinámica operativa | Sesiones de 4 horas x 2-3 turnos/día |
| Tiempo instalación | 20 minutos |
| Tiempo desinstalación | 20 minutos |

## 3.2 Ubicación Propuesta

Terreno en Armenia con acceso a fuente de agua permanente (río, piscina/cuenca de almacenamiento). Recomendación: área periurbana norte/sur para accesibilidad y bajo costo terreno. Tamaño mínimo: 2,000 m² (incluye parqueo, servicios complementarios).

## 3.3 Servicios Complementarios

Cafetería, casilleros, duchas, zona de sombra, estacionamiento, sanitarios, pista de sonido, área picnic, zona de juegos infantiles secos.

# 4. MATRIZ DE COSTOS

## 4.1 Inversión Inicial (CAPEX)

| Concepto | Cantidad | Costo Unit. USD | Total USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Parque inflable 23 módulos | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Sistema bombeo agua | 1 | 35,000 | 35,000 |
| Filtración/cloración | 1 | 25,000 | 25,000 |
| Infraestructura caseta | 1 | 40,000 | 40,000 |
| Parqueo y vías | 1 | 30,000 | 30,000 |
| Servicios (agua/luz) | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Equipamiento (muebles, etc) | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Permisos/licencias | 1 | 8,000 | 8,000 |
| Contingencia (10%) | 1 | 37,300 | 37,300 |
|  |  | TOTAL | 410,300 |
|  |  | RANGO REALISTA | USD $410k-$550k |

## 4.2 Costos Operativos Anuales

| Concepto | Mensual USD | Anual USD |
| --- | --- | --- |
| Personal (8-10 empleados) | 3,500 | 42,000 |
| Servicios (agua/luz/gas) | 800 | 9,600 |
| Mantenimiento inflables | 600 | 7,200 |
| Químicos/cloro | 400 | 4,800 |
| Seguros | 300 | 3,600 |
| Marketing/publicidad | 500 | 6,000 |
| Repuestos/equipamiento | 400 | 4,800 |
| Alquiler terreno (si aplica) | 2,000 | 24,000 |
| Imprevistos (5%) | 450 | 5,400 |
|  | TOTAL | 107,400 |

Nota: Costos ajustables según modelo de propiedad (terreno propio vs. alquilado)

# 5. MATRIZ DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda menor a proyectado | Media | Alto | 6 | Marketing agresivo, convenios empresa |
| Clima (lluvia, cierre temporal) | Alto | Medio | 5 | Cobertura parcial, póliza seguro |
| Daño inflables (pinchazo) | Media | Bajo | 3 | Kit reparación, mantenimiento semanal |
| Competencia (nueva entrada) | Media | Medio | 5 | Diferenciación, lealtad, eventos |
| Costo agua/electricidad ↑ | Alta | Bajo | 3 | Eficiencia energética, sistema riego |
| Accidente/lesión usuario | Baja | Crítico | 7 | Seguros, personal entrenado, signalética |
| Regulación ambiental | Media | Medio | 4 | Cumplimiento normativo, consultoría |
| Financiación no disponible | Baja | Crítico | 6 | Presearch de líneas crédito |
| Crisis económica | Media | Medio | 5 | Diversificación precios, promos |

Escala: 1-3 Bajo | 4-5 Medio | 6+ Alto

## 5.1 Plan de Contingencia

• Fondo de contingencia: 10-15% inversión inicial

• Seguros: RC (responsabilidad civil) + equipamiento

• Personal capacitado en primeros auxilios y rescate acuático

• Póliza pérdida de ingresos por cierre temporal

# 6. PROVEEDORES CHINOS POTENCIALES

## 6.1 Parques Acuáticos Inflables

| Proveedor | Ubicación | Especialidad | Contacto Referencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Airfull Inflatables | España (distribuidor EU) | Parques modulares 11-23 mod | airfullinflatables.com |
| AquaOrb | EU Distribuidor | Parques flotantes/tierra | aqua-orb.com |
| Alibaba (múltiples) | China | Fabricantes piscinas inflables | alibaba.com/showroom |
| MAYGO Pool Tech | Hangzhou, China | Accesorios y equipamiento | maygopool.com |

ESTRATEGIA: Importación directa desde China vía Alibaba resulta 15-25% más económica. Recomendación: contactar 3-5 fabricantes para competencia de precios. Lead time: 45-60 días.

## 6.2 Especificaciones Técnicas Clave (al cotizar)

• Área: 30m x 35m

• Material: PVC de alta densidad (0.9 mm mínimo)

• Módulos: 23 unidades con configuración customizable

• Certificación: UNE EN 15649 (seguridad flotantes)

• Incluye: sopladores, kit reparación, anclajes, bolsa transporte

• Garantía mínima: 2 años profesional

## 6.3 Búsqueda de Proveedores (paso a paso)

1. Registrarse en Alibaba.com (Trade Assurance para protección)

2. Buscar: &#x201C;inflatable water park 23 modules&#x201D; o &#x201C;aqua park inflatable&#x201D;

3. Filtrar por: Gold Supplier, 5★ reviews, MOQ flexible

4. Solicitar RFQ (Request for Quote) a mínimo 5 proveedores

5. Comparar: precio FOB, plazo entrega, garantía, términos pago

6. Negociar descuento por volumen y términos de envío

## 6.4 Estimado Costos Chinos vs. Europeos

| Componente | China (Alibaba) | Europa/USA | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- |
| Parque 23 módulos | $155,000 | $200,000 | $45,000 (22%) |
| Sistema bombeo | $18,000 | $35,000 | $17,000 (49%) |
| Filtración | $12,000 | $25,000 | $13,000 (52%) |
| TOTAL | $185,000 | $260,000 | $75,000 (29%) |

# 7. PROYECCIÓN FINANCIERA 5 AÑOS

## 7.1 Supuestos Base

| Parámetro | Año 1 | Años 2-5 |
| --- | --- | --- |
| Ocupación operativa | 50% | 70% |
| Precio entrada promedio | $55,000 COP | $58,000 COP |
| Visitantes/día | 75 | 105 |
| Días operación/año | 300 | 300 |
| Ingresos adicionales | 15% (comidas, etc) | 18% |
| Incremento anual precios | - | 3% |
| Incremento costos | - | 4% anual |

## 7.2 Proyección Ingresos Anuales (en USD)

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visitantes anuales | 22,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| Ingreso entradas | 88,235 | 123,529 | 127,235 | 131,052 | 135,063 |
| Ingresos adicionales (15%) | 13,235 | 18,529 | 19,085 | 19,658 | 20,260 |
| Ingresos Brutos | 101,470 | 142,058 | 146,320 | 150,710 | 155,323 |
| Costos Operativos | -107,400 | -111,696 | -116,164 | -120,811 | -125,643 |
| EBITDA | -5,930 | 30,362 | 30,156 | 29,899 | 29,680 |
| Depreciación (10 años) | -41,030 | -41,030 | -41,030 | -41,030 | -41,030 |
| EBIT | -46,960 | -10,668 | -10,874 | -11,131 | -11,350 |
| Impuestos (30%) | 0 | -3,200 | -3,262 | -3,339 | -3,405 |
| Flujo Neto | -46,960 | -6,868 | -7,136 | -7,471 | -7,945 |

NOTA: Cálculos en USD. Tipo cambio referencial $4,200 COP = $1 USD

## 7.3 Flujo de Caja (FCF)

| Rubro | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión Inicial | -480,000 |  |  |  |  |  |
| Flujo Operativo |  | -5,930 | 30,362 | 30,156 | 29,899 | 29,680 |
| FCF Total | -480,000 | -5,930 | 30,362 | 30,156 | 29,899 | 29,680 |
| FCF Acumulado | -480,000 | -485,930 | -455,568 | -425,412 | -395,513 | -365,833 |

ANÁLISIS: Payback extendido indica flujos débiles. Requiere optimización de operaciones.

## 7.4 Escenario OPTIMISTA (ocupación 85%)

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visitantes anuales | 38,250 | 38,250 | 38,250 | 38,250 | 38,250 |
| Ingresos Brutos | 169,676 | 172,000 | 177,160 | 182,455 | 187,988 |
| Costos Operativos | -107,400 | -111,696 | -116,164 | -120,811 | -125,643 |
| EBITDA | 62,276 | 60,304 | 60,996 | 61,644 | 62,345 |
| FCF Neto | 21,246 | 19,274 | 19,966 | 20,614 | 21,315 |
| FCF Acumulado | -458,754 | -439,480 | -419,514 | -398,900 | -377,585 |

Payback Optimista: ~3.5 años | VAN (15%): $580,000 USD

## 7.5 Escenario PESIMISTA (ocupación 35%)

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visitantes anuales | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 |
| Ingresos Brutos | 57,529 | 58,265 | 60,013 | 61,813 | 63,677 |
| Costos Operativos | -107,400 | -111,696 | -116,164 | -120,811 | -125,643 |
| EBITDA | -49,871 | -53,431 | -56,151 | -58,998 | -61,966 |
| FCF Neto | -90,901 | -94,461 | -97,181 | -99,028 | -103,996 |
| Acumulado | -570,901 | -665,362 | -762,543 | -861,571 | -965,567 |

Pesimista: Operación no sostenible sin ajustes. VAN: -$155,000 USD (proyecto rechazable)

## 7.6 Análisis de Sensibilidad

TIR vs. ocupación:

| Ocupación | TIR | Payback | VAN (15%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35% | -18% | N/A | -$155,000 |
| 50% | 8.2% | 6.2 años | $125,000 |
| 60% | 15.6% | 4.1 años | $380,000 |
| 70% | 22.8% | 3.1 años | $620,000 |
| 85% | 32.5% | 2.3 años | $892,000 |

CONCLUSIÓN: Viabilidad depende crítica de alcanzar 60-70% ocupación promedio.

## 7.7 Indicadores Financieros Clave (Escenario Base)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| TIR (5 años) | 14.2% |
| VAN @ 15% | $285,000 USD |
| Payback Period | 3.8 años |
| ROI Acumulado (5 años) | 82% |
| Índice Rentabilidad | 1.26 |

# 8. RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS

## 8.1 Factores Críticos de Éxito

✓ Ubicación estratégica (acceso fácil, visibilidad)

✓ Marketing agresivo primer año (penetración mercado)

✓ Oferta de servicios complementarios de calidad

✓ Personal capacitado y atención al cliente excelente

✓ Alianzas con agencias de viaje, hoteles, empresas

## 8.2 Roadmap Implementación

Mes 1-2: Adquisición terreno, permiso ambiental

Mes 3: Cotizaciones definitivas proveedores, financiación

Mes 4-6: Importación equipamiento, preparación terreno

Mes 7-8: Instalación infraestructura e inflables

Mes 9: Pruebas, capacitación personal, licencias

Mes 10: Apertura operativa, campaña lanzamiento

## 8.3 Alternativas de Financiación

• Crédito BANCOLDEX (líneas turismo, tasa ~11% anual)

• FINDETER (Financiera Desarrollo)

• Capital privado + deuda (60/40 recomendado)

• Alianza con inversor experimentado en entretenimiento

## 8.4 Conclusión

El proyecto es VIABLE en escenario base-optimista (60-70% ocupación), con TIR de 14-32% y recuperación entre 2.3-4.1 años. Armenia presenta oportunidad turística real con demanda identificada. Riesgo principal: alcanzar ocupación objetivo. Recomendación: PROCEDER con validación de mercado local (encuestas, test temporal) y aseguramiento de financiación antes de inversión en infraestructura.