## Desglose Inversión
INVERSIÓN INICIAL - PARQUE ACUÁTICO INFLABLE ARMENIA
Concepto | Cantidad | Costo Unitario (USD) | Total (USD)
Parque inflable 23 módulos | 1 | 200000
Sistema bombeo agua | 1 | 35000
Filtración/cloración | 1 | 25000
Infraestructura caseta | 1 | 40000
Parqueo y vías | 1 | 30000
Servicios (agua/luz) | 1 | 20000
Equipamiento (muebles) | 1 | 15000
Permisos/licencias | 1 | 8000
Subtotal
Contingencia (10%)
TOTAL INVERSIÓN

## Calendario Desembolsos
CALENDARIO DE DESEMBOLSOS - IMPLEMENTACIÓN
Fase | Mes Inicio | Mes Fin | Concepto | Desembolso (USD) | % del Total
Fase 1: Adquisición | Mes 1 | Mes 2 | Permiso ambiental y terreno | 25000
Fase 1: Adquisición | Mes 1 | Mes 2 | Diseño e ingeniería | 15000
Fase 2: Compras | Mes 3 | Mes 4 | Equipamiento importado | 250000
Fase 3: Construcción | Mes 5 | Mes 7 | Infraestructura | 80000
Fase 4: Instalación | Mes 8 | Mes 9 | Montaje inflables | 30000
Fase 5: Operativo | Mes 10 | Mes 10 | Capacitación + marketing | 10300
TOTAL

## Timeline Histórico
TIMELINE DE IMPLEMENTACIÓN Y HITOS
Mes | Actividad | Responsable | Inversión ($) | Hito Clave
1 | Selección terreno, solicitud permisos | Dueño + Asesor legal | 15000 | Terreno confirmado
2 | Aprobación ambiental, cotizaciones | Gerente proyecto | 10000 | Permisos obtenidos
3 | RFQ proveedores chinos, financiación | Procure. + CFO | - | Financiación asegurada
4 | Orden de compra, producción inicio | Comprador | 250000 | PO firmada
5 | Preparación terreno, obras civiles | Contratista | 30000 | Excavación completa
6 | Obras continúan | Contratista | 30000 | 50% obra civil
7 | Recepción equipamiento, instalación | Ingeniero | 20000 | Equipos en sitio
8 | Montaje inflables, pruebas | Técnicos | 10000 | Sistema funcional
9 | Capacitación personal, test operativo | Gerente operaciones | - | Personal entrenado
10 | Apertura comercial | Gerente general | 10300 | 🎉 OPERATIVO

## Proveedores Chinos
ANÁLISIS PROVEEDORES - ALIANZA CHINA
Proveedor | Componente | Precio China (USD) | Precio Europa (USD) | Ahorro (USD) | % Ahorro | Lead Time (días) | Términos
Alibaba Supplier #1 | Parque 23 módulos | 155000 | 200000 |  |  | 45 | 30% adelanto, 70% a entrega
Alibaba Supplier #2 | Parque 23 módulos | 162000 | 200000 |  |  | 45 | 30% adelanto, 70% a entrega
MAYGO Pool Tech | Filtración | 12000 | 25000 |  |  | 45 | 30% adelanto, 70% a entrega
Chino Gen. (Alibaba) | Bombeo | 18000 | 35000 |  |  | 45 | 30% adelanto, 70% a entrega
RECOMENDACIÓN | Proveedor seleccionado (mejor relación precio-plazo): Alibaba Supplier #1

## Análisis Sensibilidad
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - OCUPACIÓN vs TIR
Ocupación (%) | Visitantes/año | Ingresos Brutos (USD) | EBITDA 5-años (USD) | TIR | Payback (años)
35
45
55
65
75
85
CONCLUSIÓN | Punto de equilibrio: ~55% ocupación. Escenario base (70%) es realista y viable.